Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

за 2022 год

В соответствии с постановлением «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 12.07.2013 г. № 87, их формирования и реализации» подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» (далее – Программа) за 2021 год.

Реализация Программы осуществлялась по трем подпрограммам:

1. «Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения»;

2. «Повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий»;

3. «Комплексное развитие сельской территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области».

На реализацию подпрограмм Программы в 2022 году направлено 9 898 366,57 рублей .

Уровень софинансирования по всем направлениям, софинансируемых из областного бюджета выполнен. Неиспользованных остатков средств федерального и областного бюджета на 01.01.2023 нет.

Достижение высокой эффективности реализации Программы было обеспечено за счет выполнения следующих основных мероприятий программы:

- Развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства

- Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог

-Повышение качества управления финансами

-Средства передаваемые из бюджета поселения муниципальному району

-Эффективное исполнение полномочий

- Реализация мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, в 2022 году она явилась эффективной.